## Dashboard
Projekt- & Aufgaben-Tracker
2025 · Status, Fortschritt, Auslastung
AUFGABEN GESAMT | ERLEDIGT | IN ARBEIT | ÜBERFÄLLIG | Ø FORTSCHRITT
Alle Phasen | Status Erledigt | In Bearbeitung | Ende < heute & offen | Arithmetisches Mittel
ÜBERSICHT
AUFSCHLÜSSELUNG
Datenquelle: Blatt 'Daten' · Berechnungen: Blatt 'Berechnung' · Werte ändern — das Dashboard aktualisiert sich automatisch.

## Daten
AUFGABEN-ID | AUFGABE | PHASE | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | START | ENDE | FORTSCHRITT % | Heute | 2025-07-01
1001 | Görev #1001 | Design | Felix | Kritisch | Erledigt | 2025-02-18 | 2025-03-07 | 100%
1002 | Görev #1002 | Entwicklung | Ben | Hoch | Offen | 2025-01-20 | 2025-02-05 | 0%
1003 | Görev #1003 | Test | Anna | Mittel | Erledigt | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 100%
1004 | Görev #1004 | Rollout | Ben | Niedrig | Erledigt | 2025-07-27 | 2025-08-15 | 100%
1005 | Görev #1005 | Test | Felix | Mittel | Offen | 2025-03-08 | 2025-04-02 | 0%
1006 | Görev #1006 | Test | David | Kritisch | In Bearbeitung | 2025-04-21 | 2025-05-17 | 82%
1007 | Görev #1007 | Entwicklung | Felix | Niedrig | Erledigt | 2025-07-25 | 2025-08-13 | 100%
1008 | Görev #1008 | Test | Eva | Hoch | Erledigt | 2025-04-24 | 2025-05-25 | 100%
1009 | Görev #1009 | Entwicklung | Clara | Mittel | In Bearbeitung | 2025-03-07 | 2025-04-02 | 52%
1010 | Görev #1010 | Entwicklung | David | Kritisch | Wartend | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 60%
1011 | Görev #1011 | Test | Felix | Mittel | Offen | 2025-06-17 | 2025-07-19 | 0%
1012 | Görev #1012 | Entwicklung | Felix | Mittel | Erledigt | 2025-02-28 | 2025-03-12 | 100%
1013 | Görev #1013 | Entwicklung | Felix | Hoch | Wartend | 2025-02-11 | 2025-03-12 | 72%
1014 | Görev #1014 | Design | Clara | Mittel | Erledigt | 2025-04-07 | 2025-04-18 | 100%
1015 | Görev #1015 | Test | Felix | Hoch | Erledigt | 2025-02-25 | 2025-03-02 | 100%
1016 | Görev #1016 | Entwicklung | Eva | Niedrig | Wartend | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 33%
1017 | Görev #1017 | Design | Felix | Hoch | Erledigt | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 100%
1018 | Görev #1018 | Entwicklung | Eva | Hoch | In Bearbeitung | 2025-01-11 | 2025-02-11 | 78%
1019 | Görev #1019 | Entwicklung | Eva | Niedrig | Erledigt | 2025-02-02 | 2025-03-03 | 100%
1020 | Görev #1020 | Design | Clara | Hoch | Erledigt | 2025-05-02 | 2025-05-28 | 100%
1021 | Görev #1021 | Test | Anna | Niedrig | In Bearbeitung | 2025-05-09 | 2025-06-11 | 36%
1022 | Görev #1022 | Design | Anna | Mittel | Erledigt | 2025-02-11 | 2025-02-23 | 100%
1023 | Görev #1023 | Design | Felix | Hoch | In Bearbeitung | 2025-04-20 | 2025-05-08 | 45%
1024 | Görev #1024 | Design | Clara | Mittel | Wartend | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 42%
1025 | Görev #1025 | Entwicklung | Anna | Hoch | Wartend | 2025-01-03 | 2025-01-25 | 33%
1026 | Görev #1026 | Entwicklung | Eva | Mittel | Offen | 2025-05-17 | 2025-06-16 | 0%
1027 | Görev #1027 | Rollout | Ben | Kritisch | Offen | 2025-07-31 | 2025-08-13 | 0%
1028 | Görev #1028 | Design | Clara | Hoch | In Bearbeitung | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 27%
1029 | Görev #1029 | Entwicklung | Eva | Kritisch | Erledigt | 2025-01-13 | 2025-02-07 | 100%
1030 | Görev #1030 | Entwicklung | Ben | Kritisch | Offen | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 0%
1031 | Görev #1031 | Test | Ben | Kritisch | Erledigt | 2025-01-24 | 2025-02-26 | 100%
1032 | Görev #1032 | Rollout | Anna | Mittel | Erledigt | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 100%
1033 | Görev #1033 | Test | Felix | Hoch | In Bearbeitung | 2025-07-22 | 2025-08-22 | 34%
1034 | Görev #1034 | Entwicklung | Anna | Hoch | Erledigt | 2025-01-31 | 2025-02-11 | 100%
1035 | Görev #1035 | Rollout | Clara | Hoch | In Bearbeitung | 2025-05-21 | 2025-06-12 | 38%
1036 | Görev #1036 | Design | Anna | Mittel | Offen | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 0%
1037 | Görev #1037 | Test | Clara | Hoch | In Bearbeitung | 2025-06-10 | 2025-07-01 | 84%
1038 | Görev #1038 | Konzept | Anna | Mittel | Erledigt | 2025-05-02 | 2025-05-29 | 100%
1039 | Görev #1039 | Design | Ben | Mittel | Offen | 2025-01-09 | 2025-01-28 | 0%
1040 | Görev #1040 | Design | Ben | Kritisch | In Bearbeitung | 2025-04-07 | 2025-05-06 | 31%
1041 | Görev #1041 | Test | David | Mittel | Offen | 2025-05-30 | 2025-07-01 | 0%
1042 | Görev #1042 | Design | David | Hoch | Erledigt | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 100%
1043 | Görev #1043 | Entwicklung | Eva | Mittel | Offen | 2025-06-01 | 2025-06-12 | 0%
1044 | Görev #1044 | Design | David | Hoch | Erledigt | 2025-01-16 | 2025-02-01 | 100%
1045 | Görev #1045 | Test | Felix | Hoch | Offen | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 0%
1046 | Görev #1046 | Test | Felix | Niedrig | Erledigt | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 100%
1047 | Görev #1047 | Test | David | Kritisch | In Bearbeitung | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 63%
1048 | Görev #1048 | Design | Eva | Hoch | In Bearbeitung | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 66%
1049 | Görev #1049 | Entwicklung | Eva | Hoch | In Bearbeitung | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 27%
1050 | Görev #1050 | Rollout | David | Hoch | Erledigt | 2025-06-25 | 2025-07-20 | 100%
1051 | Görev #1051 | Test | Felix | Mittel | Offen | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 0%
1052 | Görev #1052 | Konzept | Ben | Hoch | Offen | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 0%
1053 | Görev #1053 | Entwicklung | Eva | Niedrig | In Bearbeitung | 2025-04-03 | 2025-04-30 | 60%
1054 | Görev #1054 | Entwicklung | Eva | Hoch | Offen | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 0%
1055 | Görev #1055 | Design | Felix | Niedrig | Offen | 2025-03-26 | 2025-04-22 | 0%
1056 | Görev #1056 | Entwicklung | David | Kritisch | In Bearbeitung | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 89%
1057 | Görev #1057 | Entwicklung | David | Hoch | Erledigt | 2025-01-17 | 2025-01-25 | 100%
1058 | Görev #1058 | Design | Anna | Niedrig | In Bearbeitung | 2025-03-19 | 2025-04-04 | 50%
1059 | Görev #1059 | Entwicklung | Anna | Mittel | Erledigt | 2025-01-24 | 2025-02-03 | 100%
1060 | Görev #1060 | Entwicklung | Anna | Hoch | Wartend | 2025-03-23 | 2025-04-05 | 89%
1061 | Görev #1061 | Konzept | Ben | Niedrig | In Bearbeitung | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 66%
1062 | Görev #1062 | Test | Felix | Niedrig | In Bearbeitung | 2025-05-13 | 2025-05-25 | 28%
1063 | Görev #1063 | Design | Anna | Hoch | In Bearbeitung | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 26%
1064 | Görev #1064 | Test | Clara | Mittel | In Bearbeitung | 2025-03-15 | 2025-04-13 | 83%
1065 | Görev #1065 | Design | Felix | Mittel | Erledigt | 2025-01-23 | 2025-02-05 | 100%
1066 | Görev #1066 | Konzept | Anna | Kritisch | In Bearbeitung | 2025-07-27 | 2025-08-13 | 64%
1067 | Görev #1067 | Konzept | David | Mittel | Offen | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 0%
1068 | Görev #1068 | Konzept | David | Mittel | In Bearbeitung | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 20%
1069 | Görev #1069 | Test | Anna | Hoch | Erledigt | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 100%
1070 | Görev #1070 | Entwicklung | David | Kritisch | Erledigt | 2025-06-12 | 2025-06-23 | 100%
1071 | Görev #1071 | Design | Ben | Mittel | In Bearbeitung | 2025-04-03 | 2025-04-29 | 43%
1072 | Görev #1072 | Design | Ben | Niedrig | Erledigt | 2025-05-26 | 2025-06-08 | 100%
1073 | Görev #1073 | Entwicklung | Anna | Hoch | Wartend | 2025-07-18 | 2025-07-28 | 54%
1074 | Görev #1074 | Entwicklung | Ben | Hoch | In Bearbeitung | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 75%
1075 | Görev #1075 | Design | David | Mittel | Offen | 2025-03-05 | 2025-04-02 | 0%
1076 | Görev #1076 | Konzept | Eva | Hoch | Offen | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 0%
1077 | Görev #1077 | Konzept | Eva | Hoch | Erledigt | 2025-07-20 | 2025-07-25 | 100%
1078 | Görev #1078 | Entwicklung | Ben | Niedrig | Erledigt | 2025-01-13 | 2025-02-16 | 100%
1079 | Görev #1079 | Design | David | Niedrig | In Bearbeitung | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 48%
1080 | Görev #1080 | Entwicklung | David | Hoch | In Bearbeitung | 2025-05-27 | 2025-06-24 | 24%

## Berechnung
PHASE | OFFEN | IN BEARBEITUNG | WARTEND | ERLEDIGT | VERANTWORTLICH | GESAMT | ERLEDIGT | PRIORITÄT | AUFGABEN | MONAT | ERLEDIGT
Konzept |  |  |  |  | Anna |  |  | Niedrig |  | Jan |  | 2025-01-01
Design |  |  |  |  | Ben |  |  | Mittel |  | Feb |  | 2025-02-01
Entwicklung |  |  |  |  | Clara |  |  | Hoch |  | Mär |  | 2025-03-01
Test |  |  |  |  | David |  |  | Kritisch |  | Apr |  | 2025-04-01
Rollout |  |  |  |  | Eva |  |  |  |  | Mai |  | 2025-05-01
[5 empty] | Felix |  |  |  |  | Jun |  | 2025-06-01
[10 empty] | Jul |  | 2025-07-01
[10 empty] | Aug |  | 2025-08-01
[10 empty] | Sep |  | 2025-09-01
[10 empty] | Okt |  | 2025-10-01
[10 empty] | Nov |  | 2025-11-01
[10 empty] | Dez |  | 2025-12-01
KPI-Berechnungen
Aufgaben gesamt
Erledigt
In Bearbeitung
Offen
Wartend
Überfällig
Ø Fortschritt
Top Verantwortlich
Aufgaben Top-Person